## Ark1
PROJECT START | 2021-01-02
|  |  | 2021-02-22 | [6 empty] | 2021-03-01 | [6 empty] | 2021-03-08 | [6 empty] | 2021-03-15 | [6 empty] | 2021-03-22 | [6 empty] | 2021-03-29 | [6 empty] | 2021-04-05 | [6 empty] | 2021-04-12 | [6 empty] | 2021-04-19 | [6 empty] | 2021-04-26
 | time axis 2021-02-22 to 2021-05-02
TASK | START | END | time axis 2021-02-22 to 2021-05-02
Phase 1: 1st Iteration
Vision Document | 2021-02-26 | 2021-03-07
Early Wireframe | 2021-03-01 | 2021-03-07
User testing | 2021-03-06 | 2021-03-07
Domain Model | 2021-03-04 | 2021-03-07
Phase 2: 2nd Iteration
MVP | 2021-03-24 | 2021-04-11
User test of MVP | 2021-04-10 | 2021-04-11
Sequence Diagram | 2021-04-06 | 2021-04-11
Improved Wireframe | 2021-04-01 | 2021-04-11
First version of Wiki | 2021-03-29 | 2021-04-11
Time Log | 2021-02-25 | 2021-04-11
Gannt Chart | 2021-04-07 | 2021-04-11
Phase 3: Finished Project
Application | 2021-03-24 | 2021-04-30
User testing | 2021-04-12 | 2021-04-30
Vision Document | 2021-02-26 | 2021-04-30
Time Log | 2021-02-25 | 2021-04-30
Gannt Chart | 2021-04-07 | 2021-04-30
Wireframe | 2021-04-01 | 2021-04-30